## Hoja1
PROYECTO FINAL DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUADORA
Fecha de entrega: | 2021-11-26
Integrantes del equipo: |  | Rol Asignado | Identificador
Pastenes Pérez Jorge Luis |  | Desarrollador 1
Soriano Bonilla Carlos Ivan |  | Desarrollador 2
Trejo Nava Ana Maritza |  | Desarrollador 3
TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | time axis 2021-10-14 to 2021-11-26
Preparación
Entrega de propuesta del proyecto | Desarrollador 1 | 2021-10-14 | 14.oct | bar: 2021-10-14
Creación de Repositorio de trabajo | Desarrollador 2 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | bar: 2021-10-16 to 2021-10-18
Profundización en planeación de elementos | Desarrollador 3 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-27
Creación y entrega de diagrama de Grantt | Desarrollador 1 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: 2021-10-26 to 2021-10-28
Desarrollo
Preparación de materiales | Desarrollador 2 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | bar: 2021-10-27 to 2021-11-04
Creación de objetos por modelado | Desarrollador 1 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-09
Creación de avatar por modelado | Desarrollador 3 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-09
Creación y preparacion del entorno | Desarrollador 2 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-09
Ajuste de camara sobre entorno y avatar | Desarrollador 3 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-15
Implementación de cambios de iluminacion | Desarrollador 1 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-15
Incorporación de animaciones sobre entorno | Desarrollador 2 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-17
Ajustes de personajes del entrono | Desarrollador 3 | 2021-11-16 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-19
Operaziondes Finales
Pruebas y correcion de errores | Desarrollador 1 | 2021-11-16 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-22
Completar desarrollo y hacer reportes | Desarrollador 2 | 2021-11-20 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-20 to 2021-11-25
Entrega de proyecto y presentacón | Desarrollador 1,2,3 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-26